## Planilha1
Nome da Tarefa | Atribuido a | Comentários | Duração | Data de inicio planejada | Inicio | Data Fim | % concluído | Status
Go live
Preparar o servidor para recebimento do código fonte | Infra |  | 1:00 | 2022-10-20 |  |  |  | PENDENTE
Liberação de firewall para acessos | Infra |  | 1:00 | 2022-10-20 |  |  |  | PENDENTE
Pré cadastro de veículos para teste | Desenvolvimento |  | 1:00 | 2022-10-20 |  |  |  | PENDENTE
Realizar o upload do código fonte | Infra |  | 2:00 | 2022-10-20 |  |  |  | PENDENTE
Pós go live
Verificar funcionalidades | Equipe |  | 3:00 | 2022-10-20 |  |  |  | PENDENTE
Acompanhamento de manutenção | Infra |  | 5:00 | 2022-10-20 |  |  |  | PENDENTE
Simular cadastros | Equipe |  | 2:00 | 2022-10-21 |  |  |  | PENDENTE